АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2023г. №7

О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Андреевского сельсовета в 2023 году.

Во исполнение постановления Главы Администрации  Касторенского района Курской области от 23.03.2023 г. №243  «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Касторенского района в 2023 году»,   в целях организации работы по наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов Андреевского сельсовета  , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести с 27.03.2023 года по 28.04.2023 года повсеместно на территории населенных пунктов Андреевского сельсовета  месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2.Утвердить прилагаемый состав штаба по подготовке  и проведению месячника.

3.Утвердить план организационно-технических  мероприятий по подготовке и проведению месячника чистоты с указанием ответственных лиц за их исполнение. Составить график проведения благоустроительных работ и предоставить их районному штабу  по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка.

4.Установить пятницу единым санитарным днем недели по уборке территорий, в том числе территорий закрепленных за учреждениями, организациями, частными предпринимателями, а также улиц и дворовых территорий  населенных пунктов индивидуальной застройки с целью обеспечения постоянной поддержки надлежащего санитарного состояния в населенных пунктах сельсовета.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Андреевского  сельсовета                                                         А.С.Несов

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением   администрации

Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области от 24.03.2023 г. №7

СОСТАВ

штаба  по проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка   на территории Андреевского сельсовета Касторенского района

1. Несов А.С.                        –Глава администрации Андреевского сельсовета

(председатель штаба)

2. Обухова В.П.                -    директор  МКУ «ОДА» (зам. председателя штаба)

3. Савина.А.Н.                     - зам. главы администрации Андреевского

сельсовета (секретарь штаба)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

1. Галкина В.И.                   – зав. Семеновским ФАП №2( по согласованию)

2. Киселев А.А.                    –депутат Собрания депутатов

Андреевского сельсовета

3.Мордасова Н.И.             – заведующая МКУК «Цветоченский Дом культуры»

4. Мордасова С.В.                -   библиотекарь МКУК «Андреевская сельская

библиотека»

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением   администрации

Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области от 24.03.2023 №7

ГРАФИК

проведения благоустроительных работ на территории

Андреевского сельсовета.

| № п/п | Наименование мероприятий | Время проведения и ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести сходы граждан, на которых обнародовать принятое постановление | До 27.03.2023г. администрация сельсовета, штаб |
| 2 | Организовать уборку территории прилегающих к жилым домам и надворным постройкам (очистка от сухой травы ,листьев и мусора) | С 27.03.2022г. по 27.04.2023 г. население |
| 3 | Руководителям учреждений и организаций, независимо от форм собственности, навести надлежащий порядок прилегающих территорий | С 27.03.2023г. по 27.04.2023 г. руководители организаций, учреждений Фапы, клубы, библиотека, почтовые отделения. |
| 4. | Организовать благоустройство территории, прилегающей к административному зданию администрации Андреевского сельсовета (обрезка и побелка деревьев, посадка цветов.) | С 27.03.2023 по 27.04. 2023 года Глава администрации Андреевского сельсовета |
| 5. | Территорию, занимаемую предпринимателями и фермерами привести в порядок в течение месяца | Атаманов В.Н. Мусейбов И.Б. Киселев А.А. Циценко С.В. Захаров А.М. |
| 6. | Борьба с сорняком. | Постоянно |
| 7. | Подведение итогов месячника чистоты | 28.04.2023 г. |

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением  администрации

Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области от 24.03.2023 №7

П Л А Н

организационно-технических  мероприятий по подготовке и  проведению месячника образцовой  чистоты и санитарного  порядка на территории Андреевского   сельсовета

| № п\п | Содержание мероприятий | Дата исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сходы граждан в населенных пунктах сельсовета по вопросу проведения месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | До 27.03. 2023 года | Администрация Андреевского сельсовета Члены штаба |
| , 2. | Объявить пятницу санитарным днем для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов | Каждая пятница | Администрация Андреевского сельсовета, члены штаба |
| 3. | Независимо от форм собственности навести должный санитарный порядок прилегающих территорий организаций и учреждений, расположенных на территории Андреевского сельсовета, побелка и обрезка деревьев. | С 27.03. по 27.04. 2023 года | Зав. Магазином в д. Андреевка, п. Семеновский, п. Цветочный Зав.ДК, зав.библиотекой Зав. ФАПами Зав.почтовым отделением. |
| 4. | Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию администрации Андреевского сельсовета (обрезка и побелка деревьев, посадка цветов.) | С 27.03. по 27.04.2023 года | Глава администрации Андреевского сельсовета. |
| 5. | Населению навести порядок на дворовых территориях, и территориях прилегающих к домовладениям ( вывоз мусора, складирование или вывоз навоза, контролируемое сжигание сухой травы, побелка деревьев) | С 27.03. по 29.04.2023 года | Депутаты, члены штаба. |